|  | АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРОЧЕРКАССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |
| 12 апреля 2012г. |  | ст-ца Старочеркасская |  | №66 |
| О рассмотрении отчетов об исполнении муниципальных и ведомственных целевых программ за 2011 год |  |
| В соответствии с Постановлениями Администрации Старочеркасского сельского поселения №49 от 26 апреля 2010г., №50 от 26 апреля 2010г. |
|  | ПОСТАНОВЛЯЮ: |  |
| 1. | Утвердить отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в Старочеркасском сельском поселении на 2010-2020 годы» за 2011 год согласно приложению №1. |
| 2. | Утвердить отчет об исполнении ведомственной целевой программы «Развитие коммунального хозяйства Старочеркасского сельского поселения на 2011 год» за 2011 год согласно приложению №2. |
| 3. | Утвердить отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории Старочеркасского сельского поселения на 2010-2013 годы» за 2011 год согласно приложению №3. |
| 4. | Утвердить отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальных учреждений культуры Старочеркасского сельского поселения на 2010-2013 годы» за 2011 год согласно приложению №4. |
| 5. | Утвердить отчет об исполнении долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Старочеркасского сельского поселения на 2010-2013 годы» согласно приложению №5. |
| 6. 7. | Постановление вступает в силу с даты подписания (издания). Контроль за исполнением возложить на заместителя Главы Администрации Старочеркасского сельского поселения Корниенко В.А. |
| Глава Старочеркасского сельского поселения | М.Г.Кудинов |

Приложение №1

к постановлению

Администрации

Старочеркасского

сельского поселения

от 12.04.2012г.  № 66

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы  «Энергоэффективность и повышение энергосбережения в                                                                            Старочеркасском сельском поселении на 2010-2020 годы»

по состоянию на  " 01" января 2012  года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  | 219,0 | 132,7 | 39,4% | 219,0 | 0 | 0 | 219,0 | 0 | 132,7 | 0 | 0 | 132,7 | 0 | 60,6% |
| Меро- приятие N 1 | Изготовление и распространение по предприятиям, учреждениям, организациям, среди населения листовок с разъяснением основных требований ФЗ №261 | тыс. руб. | 2,0 | 0 | 100% | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Меро- приятие N 2 | Проведение энергетического обследования (энергоаудита) | тыс. руб. | 150,0 | 102,3 | 31,8% | 150,0 | 0 | 0 | 150,0 | 0 | 102,3 | 0 | 0 | 102,3 | 0 | 68,2% |
| Меро- приятие N 3 | Замена ламп накаливания на энергосберегающие | тыс. руб. | 67,0 | 30,5 | 54,5% | 67,0 | 0 | 0 | 67,0 | 0 | 30,5 | 0 | 0 | 30,5 | 0 | 45,5% |

Приложение №2

к постановлению

Администрации

Старочеркасского

сельского поселения

от 12.04.2012г.  № 66

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ведомственной целевой программы  «Развитие коммунального хозяйства Старочеркасского сельского поселения на  2011 год»

по состоянию на  " 01" января 2012  года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных ведомственных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  | 277,2 | 277,2 | 0 | 277,2 | 0 | 0 | 277,2 | 0 | 277,2 | 0 | 0 | 277,2 | 0 | 100% |
| Меро- приятие N 1 | Капитальный ремонт дюкера через реку Дон | Тыс. руб. | 277,2 | 277,2 | 0 | 277,2 | 0 | 0 | 277,2 | 0 | 277,2 | 0 | 0 | 277,2 | 0 | 100% |

Приложение №3

к постановлению

Администрации

Старочеркасского

сельского поселения

от 12.04.2012г.  № 66

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочной целевой программы  «Благоустройство территории Старочеркасского сельского поселения на2010-2013 годы»

по состоянию на  " 01" января 2012  года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюд- жет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  |  | 5538,4 | 4550,9 | 17,8% | 5538,4 | 0 | 0 | 5538,4 | 0 | 4550,9 | 0 | 0 | 4550,9 | 0 | 82,2% |
| Меро- приятие N 1 | Уличное освещение | тыс. руб. | 2204,7 | 1900,2 | 13,8% | 2204,7 | 0 | 0 | 2204,7 | 0 | 1900,2 | 0 | 0 | 1900,2 | 0 | 86,2% |
| Меро- приятие N 2 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | тыс. руб. | 1623,7 | 1551,5 | 4,5% | 1623,7 | 0 | 0 | 1623,7 | 0 | 1551,5 | 0 | 0 | 1551,5 | 0 | 95,6% |
| Меро- приятие N 3 | Озеленение | тыс. руб. | 701,2 | 681,5 | 2,8% | 701,2 | 0 | 0 | 701,2 | 0 | 681,5 | 0 | 0 | 681,5 | 0 | 97,2% |
| Меро- приятие N 4 | Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | тыс. руб. | 1008,8 | 417,8 | 58,6% | 1008,8 | 0 | 0 | 1008,8 | 0 | 417,8 | 0 | 0 | 417,8 | 0 | 41,4% |

Приложение №4

к постановлению

Администрации

Старочеркасского

сельского поселения

12.04.2012г №66

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

долгосрочной целевой программы  «Развитие муниципальных учреждений культуры Старочеркасского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию   на  1  января  2012 года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наименование показателя ре- зультативности мероприятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс. руб. | 3089,3 | 2960,5 | 4,2% | 3089,3 | 0 | 0 | 3089,3 | 0 | 2960,5 | 0 | 0 | 2960,5 | 0 | 95,8% |
| Меро- приятие N 1 | Мунципальное задание бюджетному учреждению МУК ССП «Старочеркасский сельский дом культуры» | Тыс. руб. | 2501,5 | 2379,1 | 4,9% | 2501,5 | 0 | 0 | 2501,5 | 0 | 2379,1 | 0 | 0 | 2379,1 | 0 | 95,1% |
| Мероприятие №2 | Мунципальное задание бюджетному учреждению МУК ССП «Старочеркасская сельская библиотека» | Тыс. руб. | 583,4 | 577,0 | 1,1% | 583,4 | 0 | 0 | 583,4 | 0 | 577,0 | 0 | 0 | 577,0 | 0 | 98,9% |

Приложение №5

к постановлению

Администрации

Старочеркасского

сельского поселения

от 12.04.2012г.  № 66

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ   ПРОВОДИМЫХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта на территории                                                                       Старочеркасского сельского поселения на 2010-2013 годы»

по состоянию на  " 01" января 2012  года

| Наиме- нование меро- приятия | Показатели результативности муниципальных долгосрочных целевых программ | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Сте- пень выполнения меропри- ятия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наимено- вание показа- теля ре- зульта- тивности меро- приятия | единица изме- рения | план | факт | откло- нение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | обла- стной бюджет | местный бюджет | прочие источ- ники | всего | федераль- ный бюджет | обла- стной бюд- жет | местный бюджет | прочие источники |  |
| Всего по Про- грамме |  | Тыс. руб. | 6,8 | 0 | 100% | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Меро- приятие N 1 | Приобретение спортивной формы | Тыс. руб. | 6,8 | 0 | 100% | 6,8 | 0 | 0 | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |